## 作業一覧
ホットエアー用エッジ材 特許調査(FTO) 作業一覧
作成日 2026-10-08 / 上から順に処理。黄色セル(状況・結果メモ・完了日)を更新してください。担当: 森木=森木さん、C=Claude、金田G=金田さん
進捗率 | 0%
No. | 区分 | 作業内容 | 担当 | 確認先・方法 | 確認項目 / 成果物 | 優先度 | 状況 | 完了日 | 結果メモ
1 | 準備 | 金田Gへ質問メール送信(未回答の項目のみ) | 森木 | メール | 配合の目安、粘着付与剤等、物性値、プライマー種類、各層厚、発熱材の種類・添加量・層、レーザー波長、他社警告の有無、候補樹脂の銘柄・本命、回答期限 | 高 | 未着手
2 | 準備 | 金田Gの回答を受領し、自社構成シート(本ブックの「自社構成・事業情報」)に反映 | 森木 / C | 回答メール | 請求項と対比できる粒度(成分、割合の範囲、MFR、層厚、発熱材)になっているか | 高 | 未着手
3 | 請求項確認 | US 10,442,131 B2(MKT): 権利者・権利状況・満了日・年金 | 森木 | Google Patents、USPTO Patent Center | 現在の権利者(譲渡)、存続/失効、満了日、年金納付、訴訟・IPR履歴 | 高 | 未着手
4 | 請求項確認 | US 10,442,131 B2: 請求項1と独立請求項の全文 | 森木 | Google Patents | MFI下限(100g/10min)、非極性、ブレンド構成(PP共重合体+ホモPP、またはホモPP2種以上)の限定の有無 → 全文をClaudeに共有 | 高 | 未着手
5 | 請求項確認 | US 10,442,131 の対応出願(CA、JP、EP)の有無 | 森木 | Espacenet(INPADOC)、CIPO、J-PlatPat | 特にカナダ(製造国)の対応権利と、CA 2934565との関係 | 高 | 未着手
6 | 請求項確認 | CA 2934565: 出願人・権利状況・請求項 | 森木 | CIPO(Canadian Patents Database) | 出願人、登録済か、存続中か、請求項1全文(易流動性ポリオレフィン、MFR限定) | 高 | 未着手
7 | 請求項確認 | WO 2009/026977 / US 8,603,610 とCA・EP・JP対応: 権利者・状況・請求項 | 森木 | Google Patents、CIPO、Espacenet | 極性成分+非極性成分、エネルギー吸収添加剤、PP系グラフト共重合体の限定。カナダ・米国の権利と満了日 | 高 | 未着手
8 | 請求項確認 | EPO T 1615/22(REHAU/Bulthaupt)審決の確認 | 森木 | EPO審判部ウェブサイト | 欧州での請求項の限定状況(補助請求項1)。米加の権利範囲の参考 | 中 | 未着手
9 | 請求項確認 | EP 2653513 / US 9,321,244: 権利者・状況・請求項 | 森木 | Google Patents、Espacenet | レーザー吸収添加剤を含む接着層。レーザー用エッジに該当するか、カナダ対応の有無 | 高 | 未着手
10 | 請求項確認 | 優先度B: EP 3621806 / CA 3063290 / US 2020/0055291(Surteco)、EP 3950868 | 森木 | Google Patents、CIPO | TPU系機能層。ポリオレフィン案で関係するか(請求項の樹脂限定) | 中 | 未着手
11 | 請求項確認 | 優先度C: US 11,746,261、US 9,565,943、US 10,905,233、US 2016/0235192、EP 2200478、US 11,160,375、US 12,441,919 | 森木 | Google Patents | 出願人と請求項1。樹脂構成・熱風プロセスの限定の有無。関係なければ「対象外」と記録 | 低 | 未着手
12 | 追加検索 | 出願人検索: MKT、REHAU、Döllken、その他(Surteco、EGGER等)の米・加の登録特許 | 森木 | Google Patents、USPTO、CIPO | エッジ材、ホットメルト層、機能層に関する登録特許の漏れ確認。Döllken特許は予備調査で特定できず | 高 | 未着手
13 | 追加検索 | 分類・キーワード検索(B27D 5/00、C09J、B32B。edge band、functional layer、laser absorber、graft polypropylene) | 森木 / C | Google Patents | 予備調査で漏れた文献の抽出。プライマー層に関する特許も含む | 中 | 未着手
14 | 追加検索 | 日本(J-PlatPat)での確認(上記文献の日本ファミリーと、日本出願人の特許) | 森木 | J-PlatPat | 日本は現時点で販売予定なし。顧客要望でレーザー用エッジを販売する場合に備え、低優先で実施 | 低 | 未着手
15 | 対比 | 請求項全文の共有(C宛) | 森木 | チャット | 候補ごとの権利者、満了日、独立請求項全文、国別の存続状況 | 高 | 未着手
16 | 対比 | 当社構成との構成要件対比表を作成(樹脂系3案 × レーザー用エッジ) | C | 本ブックの「構成要件対比」シートを追加 | 構成要件ごとに充足/非充足/不明を判定(一次的な見解) | 高 | 未着手
17 | 対比 | 対比結果のレビューと、回避策の検討(MFI、ブレンド、樹脂選定、添加材の変更等) | 森木 / 金田G | 打合せ | リスクの高い候補の特定と、技術面での回避可否 | 高 | 未着手
18 | NSI | NSI国際特許事務所への相談メモ作成 | C | 本ワークシートの結果を整理 | 論点、重要数件、質問事項(費用、期間、成果物) | 高 | 未着手
19 | NSI | NSI国際特許事務所との打合せ・正式なFTO(対比と見解)の依頼 | 森木 | 打合せ | 重要数件の請求項対比、侵害可否の見解、回避策の確認。米国とカナダを優先 | 高 | 未着手

## 候補特許
候補特許の確認シート(予備調査結果。権利者・状況は未確認)
黄色セルに、DBで確認した内容を記入してください。出典: Web検索の要約(特許DBに直接アクセスできず未検証)。
優先 | 文献番号 | 概要(検索結果より) | 権利者(予備) | 論点 | 権利者(確認結果) | US権利状況・満了日 | CA権利状況・満了日 | JP権利状況 | 請求項1(要旨) | 判定メモ
A | US 10,442,131 B2(DE 10 2013 022 086、US 2016/0318237) | 溶融層が、MFIの異なる非極性ポリオレフィンの混合物(合計MFI 100g/10min以上。PP共重合体+ホモPP、またはホモPP2種以上) | MKT Moderne Kunststoff-Technik Gebr. Eschbach | 論点1(ポリオレフィン)
A | CA 2934565 | 易流動性ポリオレフィンのホットメルト層、MFRで流動挙動を制御 | 要確認(MKT対応の可能性) | 論点1(ポリオレフィン、カナダ)
A | WO 2009/026977 / US 8,603,610(+CA・EP対応) | 溶融層に極性成分と非極性成分、エネルギー吸収添加剤。補助請求項でPP系グラフト共重合体 | REHAU、Bulthaupt(審判当事者より) | 論点1(変性ポリオレフィン)、論点2(レーザー)
A | EP 2653513 / US 9,321,244 | レーザー光で活性化する接着層。レーザー吸収添加剤を少なくとも1種添加 | 不明 | 論点2(レーザー)
B | EP 3621806 B1 / CA 3063290 / US 2020/0055291 | ホットメルト層がTPUと、より極性の高いポリマーのブレンド。REHAUが欧州で異議申立 | Surteco(第三者DB情報) | 参考(TPU)
B | EP 3950868 | TPU系機能層を、レーザー、マイクロ波、超音波、赤外、熱風で軟化 | 不明 | 熱風活性化の機能層
C | US 11,746,261 | 熱風・プラズマ・IR・UVで内側接着層を加熱(98〜102℃)する接着方法 | 不明 | 熱風プロセス
C | US 9,565,943 / US 10,905,233 / US 2016/0235192 | Edge trim for pieces of furniture(内容未確認) | 不明 | 材料構成の請求項の有無
C | EP 2200478 B2 / US 11,160,375 / US 12,441,919 | エッジ材の構成・製法(内容未確認) | 不明 | 同上
参考 | US 11,333,356(Hyfuse)、US 4,222,812、EP 1445082 | 機械・装置側の特許(火炎方式、旧式の熱風縁貼り機など) | Hyfuse 他 | エッジ材そのものには関係が薄い

## 自社構成・事業情報
自社構成・事業情報(回答済み事項と、未回答事項)
「回答」欄は黄色セルに記入。回答済みは金田さんの回答(森木さん経由、2026-10-08)。
分類 | 項目 | 回答 | 状況 | 備考
事業 | ホットメルトの施工方法 | 塗布(共押出ではない) | 回答済み
事業 | レーザー用エッジの貼付機械 | レーザー縁貼り機 | 回答済み
事業 | 現行品の製造・販売 | カナダ工場で製造し、米国・カナダ向けに販売 | 回答済み | 製品の半分以上がホットエアー用(資料より)
事業 | 日本での販売予定 | 現時点でなし。顧客要望があればレーザー用エッジとして販売の可能性 | 回答済み | 日本の優先度は低い
事業 | 新樹脂品・レーザー用エッジの段階 | 試作原料を調達している段階 | 回答済み | 販売前のため、設計変更で回避しやすい時期
構成 | ホットメルトの主成分と割合の目安(現行:ポリエステル系) |  | 未回答
構成 | 粘着付与剤・ワックス・フィラーの有無 |  | 未回答
構成 | ホットメルトの物性(融点、軟化点、溶融粘度、MFR) |  | 未回答 | MKT特許はMFI 100g/10min以上が要件のため重要
構成 | 候補樹脂の銘柄・メーカー、本命(ポリオレフィン/変性ポリオレフィン/EVA) |  | 未回答
構成 | プライマーの種類(〇〇系)と、新樹脂案での変更の有無 |  | 未回答
構成 | 各層の厚み(ABS、プライマー、ホットメルト)の範囲 |  | 未回答
レーザー | 発熱材の種類 |  | 未回答
レーザー | 発熱材の添加量(wt%)と添加する層 |  | 未回答
レーザー | 想定するレーザー波長・機種 |  | 未回答
経緯 | 他社(REHAU、Döllken、MKT)から警告・問い合わせを受けた経緯 |  | 未回答
経緯 | 回答期限の希望 |  | 未回答 | NSI打合せに間に合うか